## Feuil1
Théme | Sous thème | Action à réaliser | Qui | Pour quand | Fait? | Quand | oui
RASS. 2017 | BMMC | demander l'assistance au BMMC | MG | 2016-03-01 | oui | Fevrier 2016
RASS. 2017 | Circuits moto | Déjeuner vendredi et samedi, prévoir 6 restos | MG | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | repérage des circuits | MG | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°1 | A définir | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°2 | A définir | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°3 | A définir | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°4 | A définir | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°5 | A définir | A définir
RASS. 2017 | Circuits moto | Chef de file et moto balai circuit n°6 | A définir | A définir
RASS. 2017 | contratuel | recuperer la proposition initiale de HM | MG | 2016-03-10 | oui | 2016-03-08
RASS. 2017 | contratuel | travailler le proposition d'HM | Bureau | 2016-04-01
RASS. 2017 | contratuel | proposer la version definitve à l'AG 2016 | MG | 2016-05-01
RASS. 2017 | contratuel | Définir avec HM la date d'ouverture des inscriptions | MG | 2016-02-01 | oui | 2016-03-10
RASS. 2017 | contratuel | assurance annulation pour l’hôtelier/Holiday-maker ? | Bureau | 2016-05-01
RASS. 2017 | Lettre décharge | Finalier la version en Français | JS, LC | 2016-01-01
RASS. 2017 | Lettre décharge | Faire la traduction | JS, LC | 2016-02-01
RASS. 2017 | Lettre décharge | Imprimer les exemplaire | JS, LC | A définir
AG 2017 | organisation | Definir date et lieu de l'AG 2016 | MG | 2016-05-01
RASS. 2017 | organisation | trouver des polos, T-shirts, brassards, gilets fluos, casquettes, estampillé d’un logo « STAFF » | GR | prochainement
RASS. 2017 | organisation | Si pluie, prévoir des prospectus des activités à faire dans la région | MG | A définir
RASS. 2017 | organisation | Informer la gendarmerie
RASS. 2017 | organisation | Informer la ou les mairies ?
RASS. 2017 | Parade | établir le circuit de la parade
RASS. 2017 | Promotion | Faire la publicité
RASS. 2017 | Promotion | Lors du rassemblement autrichien, faire l’annonce officielle du rassemblement du CCF en Alsace de 2017 | MG | 2016-07-01
RASS. 2017 | Promotion | prévoir des flyers à distribuer en Autriche | JS | 2016-05-01
RASS. 2017 | Promotion | refaire l'identité visuelle du CCF | JS | A définir
RASS. 2017 | Promotion | plaquette de présentation en français, anglais et allemand
RASS. 2017 | Promotion | prévoir une banderole avec date et lieu de notre concentration pour affichage lors de concentration en Autriche
RASS. 2017 | Site Web | mettre à jour le site internet | DG | en attente contenu
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017
RASS. 2017