## Feuil1
N° | Quand ? | Phase | début | fin | durée | Où ? | Quoi ? | Josiane | Monique | Céline | Lilia | Nelly | Cruz | Michel | Laurent | Bruno | Gilbert | Didier | Jean | BMMC1 | BMMC2 | BMMC3 | BMMC4 | BMMC5 | BMMC6
1 | jeudi 29 juin | Préparation | 9:00 | 10:00 | 1:00 | DSJ | Briefing équipe complète | Oui | Oui | Oui |  | oui |  | Oui |  | Oui | Oui | Oui | Oui
2 | jeudi 29 juin | Préparation | 10:00 | 12:00 | 2:00 | DSJ | Signalétique (banderoles, pancartes, …) | Oui | Oui | Oui |  |  |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
3 | jeudi 29 juin | Préparation | 10:00 | 12:00 | 2:00 | DSJ | Préparation du kit de bienvenue | oui | oui | oui |  |  |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
4 | jeudi 29 juin | Déjeuner | 12:00 | 13:30 | 1:30 | St Nabor | Déjeuner en dehors du DSJ
5 | jeudi 29 juin | Accueil | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Pavillon Europe | Accueil et distribution du kit de bienvenue | Oui | Oui | Oui |  |  |  | Oui |  |  |  |  | Oui
| jeudi 29 juin | Vente des produits Club | 14:00 | 20:00 | 6:00 | Pavillon Europe | Vente des produits Club |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  | Oui
6 | jeudi 29 juin | Accueil | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Extérieur | Accueil extérieur et organisation stationnement | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui
7 | jeudi 29 juin | Apéritif | 18:00 | 19:30 | 1:30 | Pavillon central | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
jeudi 29 juin
8 | jeudi 29 juin | Dîner | 19:30 | 22:00 | 2:30 | Pavillon central
9 | jeudi 29 juin | Discours | 19:15 | 19:50 | 0:35 | Pavillon central | Discours de bienvenue | Oui |  |  | Oui |  |  | Oui
| jeudi 29 juin | Rouler en groupe |  |  |  |  | Rappel des consignes de roulage
10 | jeudi 29 juin | Soirée | 21:00 | 24:00 | 3:00 | Pavillon central | Soirée récréative (vidéo du film) | [7 empty] | Oui
69 | Vendredi 30 juin | Permanence sécurité | 9:00 | 18:30 | 9:30 | DSJ | Permanence sécurité pendant les balades | Oui | Oui | [9 empty] | Oui
11 | Vendredi 30 juin | reportage photos | 9:00 | 18:30 | 9:30 | le long de l'itinéraire | reportage photos
12 | Vendredi 30 juin | reportage vidéo | 9:00 | 18:30 | 9:30 | le long de l'itinéraire | reportage vidéo
13 | Vendredi 30 juin | Petit déjeuner | 7:30 | 8:40 | 1:10 | Pavillon central
14 | Vendredi 30 juin | Briefing | 8:20 | 8:40 | 0:20 | Pavillon central | Briefing avec BMMC | [6 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
15 | Vendredi 30 juin | Mise en place G1 | 8:50 | 9:00 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
16 | Vendredi 30 juin | Départ G1 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [6 empty] | fermeur 1 |  |  |  |  | circu | BMMC1: ouvreur G1
17 | Vendredi 30 juin | Mise en place G2 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
18 | Vendredi 30 juin | Départ G2 | 9:10 | 9:20 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  | circu | BMMC2: Ouvreur G2
19 | Vendredi 30 juin | Mise en place G3 | 9:10 | 9:20 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
20 | Vendredi 30 juin | Départ G3 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  | circu | BMMC3: ouvreur G3
21 | Vendredi 30 juin | Mise en place G4 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
22 | Vendredi 30 juin | Départ G4 | 9:30 | 9:40 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  | circu | BMMC4: ouvreur G4
23 | Vendredi 30 juin | Mise en place G5 | 9:30 | 9:40 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
24 | Vendredi 30 juin | Départ G5 | 9:40 | 9:50 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [10 empty] | fermeur 5 | circu | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
25 | Vendredi 30 juin | Pause Photo G1 | 10:00 | 10:20 | 0:20 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
26 | Vendredi 30 juin | Départ G1 | 10:20 | 11:30 | 1:10 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
27 | Vendredi 30 juin | Pause Photo G2 | 10:10 | 10:30 | 0:20 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
28 | Vendredi 30 juin | Départ G2 | 10:30 | 11:40 | 1:10 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
29 | Vendredi 30 juin | Pause Photo G3 | 10:20 | 10:40 | 0:20 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
30 | Vendredi 30 juin | Départ G3 | 10:40 | 11:50 | 1:10 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
31 | Vendredi 30 juin | Pause Photo G4 | 10:30 | 10:50 | 0:20 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
32 | Vendredi 30 juin | Départ G4 | 10:50 | 12:00 | 1:10 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
33 | Vendredi 30 juin | Pause Photo G5 | 10:40 | 11:10 | 0:30 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
34 | Vendredi 30 juin | Départ G5 | 11:00 | 12:10 | 1:10 | Haut-Koenigsbourg | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
35 | Vendredi 30 juin | Déjeuner G1 | 11:30 | 13:30 | 2:00 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
36 | Vendredi 30 juin | Départ G1 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
37 | Vendredi 30 juin | Déjeuner G2 | 11:40 | 14:10 | 2:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
38 | Vendredi 30 juin | Départ G2 | 13:40 | 15:10 | 1:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
39 | Vendredi 30 juin | Déjeuner G3 | 11:50 | 14:20 | 2:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
40 | Vendredi 30 juin | Départ G3 | 13:50 | 15:20 | 1:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
41 | Vendredi 30 juin | Déjeuner G4 | 12:00 | 14:00 | 2:00 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
42 | Vendredi 30 juin | Départ G4 | 14:00 | 15:30 | 0:45 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
43 | Vendredi 30 juin | Déjeuner G5 | 12:10 | 14:40 | 2:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
44 | Vendredi 30 juin | Départ G5 | 14:10 | 15:40 | 1:30 | auberge du GLASBORN | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
45 | Vendredi 30 juin | Visite G1 | 14:30 | 16:00 | 1:30 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
46 | Vendredi 30 juin | Départ G1 | 16:00 | 17:00 | 1:00 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
47 | Vendredi 30 juin | Visite G2 | 14:40 | 16:10 | 1:30 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
48 | Vendredi 30 juin | Départ G2 | 16:10 | 17:10 | 1:00 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
49 | Vendredi 30 juin | Visite G3 | 14:50 | 16:20 | 1:30 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
50 | Vendredi 30 juin | Départ G3 | 16:20 | 17:20 | 1:00 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
51 | Vendredi 30 juin | Visite G4 | 15:00 | 16:30 | 1:30 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
52 | Vendredi 30 juin | Départ G4 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
53 | Vendredi 30 juin | Visite G5 | 15:10 | 16:40 | 1:30 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
54 | Vendredi 30 juin | Départ G5 | 16:40 | 17:40 | 1:00 | RIBEAUVILLE | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
55 | Vendredi 30 juin | Essence G1 | 17:00 | 17:20 | 0:20 | Station SUPER U à Bernardswiller | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
56 | Vendredi 30 juin | Départ G1 | 17:20 | 17:40 | 0:20 | Station SUPER U à Bernardswiller | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
57 | Vendredi 30 juin | Essence G2 | 17:10 | 17:30 | 0:20 | Station Total à Obernai | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
58 | Vendredi 30 juin | Départ G2 | 17:30 | 17:50 | 0:20 | Station Total à Obernai | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
59 | Vendredi 30 juin | Essence G3 | 17:20 | 17:40 | 0:20 | Station Leclerc à Obernai | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
60 | Vendredi 30 juin | Départ G3 | 17:40 | 18:00 | 0:20 | Station Leclerc à Obernai | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
61 | Vendredi 30 juin | Essence G4 | 17:30 | 17:50 | 0:20 | Station SUPER U à Bernardswiller | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
62 | Vendredi 30 juin | Départ G4 | 17:50 | 18:10 | 0:20 | Station SUPER U à Bernardswiller | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
63 | Vendredi 30 juin | Essence G5 | 17:40 | 18:00 | 0:20 | Station Total à Obernai | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
64 | Vendredi 30 juin | Départ G5 | 18:00 | 18:20 | 0:20 | Station Total à Obernai | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
65 | Vendredi 30 juin | Dégustation vin | 18:30 | 19:30 | 1:00 | Pavillon central | Accueil et installation de Robert Blanck | [11 empty] | Oui
66 | Vendredi 30 juin | Dîner | 19:30 | 22:30 | 3:00 | Pavillon central
67 | Vendredi 30 juin | Animation folklorique | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Pavillon central | Accueil et installation des Coquelicots | [6 empty] | oui
68 | Vendredi 30 juin | Soirée musicale | 22:30 | 1:00 | 2:30 | Pavillon Alsace | Animation et remise de récompenses | [5 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
69 | samedi 1 juillet | Permanence sécurité | 9:00 | 18:30 | 9:30 | DSJ | Permanence sécurité pendant les balades | Oui | Oui | [9 empty] | Oui
70 | samedi 1 juillet | reportage photos | 9:00 | 18:30 | 9:30 | le long de l'itinéraire | reportage photos
71 | samedi 1 juillet | reportage vidéo | 9:00 | 18:30 | 9:30 | le long de l'itinéraire | reportage vidéo
72 | samedi 1 juillet | Petit déjeuner | 7:30 | 8:40 | 1:10 | Pavillon central
73 | samedi 1 juillet | Briefing | 8:20 | 8:40 | 0:20 | Pavillon central | Briefing avec BMMC | [6 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
74 | samedi 1 juillet | Mise en place G1 | 8:50 | 9:00 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
75 | samedi 1 juillet | Départ G1 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [6 empty] | fermeur 1 |  |  |  |  | circu | BMMC1: ouvreur G1
76 | samedi 1 juillet | Mise en place G2 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
77 | samedi 1 juillet | Départ G2 | 9:10 | 9:20 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  | circu | BMMC2: Ouvreur G2
78 | samedi 1 juillet | Mise en place G3 | 9:10 | 9:20 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
79 | samedi 1 juillet | Départ G3 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  | circu | BMMC3: ouvreur G3
80 | samedi 1 juillet | Mise en place G4 | 9:20 | 9:30 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
81 | samedi 1 juillet | Départ G4 | 9:30 | 9:40 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  | circu | BMMC4: ouvreur G4
82 | samedi 1 juillet | Mise en place G5 | 9:30 | 9:40 | 0:10 | Entrée DSJ | Mise en place des groupes | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
83 | samedi 1 juillet | Départ G5 | 9:40 | 9:50 | 0:10 | Entrée DSJ | Former groupe, arrêter la circulation et départ groupe | [10 empty] | fermeur 5 | circu | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
84 | samedi 1 juillet | Pause Photo G1 | 10:00 | 10:20 | 0:20 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
85 | samedi 1 juillet | Départ G1 | 10:20 | 11:00 | 0:40 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
86 | samedi 1 juillet | Pause Photo G2 | 10:10 | 10:30 | 0:20 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
87 | samedi 1 juillet | Départ G2 | 10:30 | 11:10 | 0:40 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
88 | samedi 1 juillet | Pause Photo G3 | 10:20 | 10:40 | 0:20 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
89 | samedi 1 juillet | Départ G3 | 10:40 | 11:20 | 0:40 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
90 | samedi 1 juillet | Pause Photo G4 | 10:30 | 10:50 | 0:20 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
91 | samedi 1 juillet | Départ G4 | 10:50 | 11:30 | 0:40 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
92 | samedi 1 juillet | Pause Photo G5 | 10:40 | 11:00 | 0:20 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
93 | samedi 1 juillet | Départ G5 | 11:00 | 11:40 | 0:40 | WAGENBOURG | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
94 | samedi 1 juillet | Pause G1 | 11:00 | 11:20 | 0:20 | DABO | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
95 | samedi 1 juillet | Départ G1 | 11:20 | 12:00 | 0:40 | DABO | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
96 | samedi 1 juillet | Pause G2 | 11:10 | 11:30 | 0:20 | DABO | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
97 | samedi 1 juillet | Départ G2 | 11:30 | 12:10 | 0:40 | DABO | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
98 | samedi 1 juillet | Pause G3 | 11:20 | 11:40 | 0:20 | DABO | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
99 | samedi 1 juillet | Départ G3 | 11:40 | 12:20 | 0:40 | DABO | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
100 | samedi 1 juillet | Pause G4 | 11:30 | 11:50 | 0:20 | DABO | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
101 | samedi 1 juillet | Départ G4 | 11:50 | 12:30 | 0:40 | DABO | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
102 | samedi 1 juillet | Pause G5 | 11:40 | 12:00 | 0:20 | DABO | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
103 | samedi 1 juillet | Départ G5 | 12:00 | 12:40 | 0:40 | DABO | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
104 | samedi 1 juillet | Déjeuner G1 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
105 | samedi 1 juillet | Départ G1 | 12:10 | 13:40 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
106 | samedi 1 juillet | Déjeuner G3 | 12:20 | 13:50 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
107 | samedi 1 juillet | Déjeuner G4 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
108 | samedi 1 juillet | Déjeuner G5 | 12:40 | 14:10 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
109 | samedi 1 juillet | Déjeuner G1 | 12:00 | 13:30 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
110 | samedi 1 juillet | Déjeuner G2 | 12:10 | 13:40 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
111 | samedi 1 juillet | Déjeuner G3 | 12:20 | 13:50 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
112 | samedi 1 juillet | Déjeuner G4 | 12:30 | 14:00 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
113 | samedi 1 juillet | Déjeuner G5 | 12:40 | 14:10 | 1:30 | Brasserie des Eclusiers à HENRIDORFF | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
114 | samedi 1 juillet | Pause G1 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
115 | samedi 1 juillet | Départ G1 | 14:15 | 16:00 | 1:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [6 empty] | fermeur 1 | [5 empty] | BMMC1: ouvreur G1
116 | samedi 1 juillet | Pause G2 | 13:40 | 14:25 | 0:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
117 | samedi 1 juillet | Départ G2 | 14:25 | 16:10 | 1:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [7 empty] | fermeur 2 |  |  |  |  | BMMC2: Ouvreur G2
118 | samedi 1 juillet | Pause G3 | 13:50 | 14:35 | 0:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
119 | samedi 1 juillet | Départ G3 | 14:35 | 16:20 | 1:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [8 empty] | fermeur 3 |  |  |  | BMMC3: ouvreur G3
120 | samedi 1 juillet | Pause G4 | 14:00 | 14:45 | 0:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
121 | samedi 1 juillet | Départ G4 | 14:45 | 16:30 | 1:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [9 empty] | fermeur 4 |  |  | BMMC4: ouvreur G4
122 | samedi 1 juillet | Pause G5 | 14:10 | 14:55 | 0:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
123 | samedi 1 juillet | Départ G5 | 14:55 | 16:40 | 1:45 | plan incliné et Cristallerie Lehrer | Encadrer le groupe | [10 empty] | fermeur 5 |  | BMMC5: Ouvreur G5; BMMC6: Ouvreur G5
124 | samedi 1 juillet | Parade | 16:00 | 17:15 | 1:15 | 1 rue du Gengenbach à OBERNAI | Visite d'Obernai | [6 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
125 | samedi 1 juillet | Parade | 17:15 | 17:30 | 0:15 |  | Rassemblement des groupes
126 | samedi 1 juillet | Parade | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 1 rue du Gengenbach à OBERNAI | Parade dans Obernai et retour au DSJ | [6 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
127 | samedi 1 juillet | Apéritif terroir | 18:45 | 19:30 | 0:45 | Pavillon central | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
128 | samedi 1 juillet | Discours du Président | 19:00 | 19:30 | 0:30 | Pavillon central |  | Oui |  |  | Oui |  |  | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
129 | samedi 1 juillet | Dîner de gala | 19:30 | 22:30 | 3:00 | Pavillon central | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
130 | samedi 1 juillet | Max le magicien | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Pavillon central | Accueil et prestation | [9 empty] | Oui
131 | samedi 1 juillet | Les Scheckers | 18:30 | 1:00 | 2:30 | Pavillon Alsace | accueil et installation du groupe | [11 empty] | oui
132 | samedi 1 juillet | soirée dansante | 22:30 | 1:00 | 2:30 | Pavillon Alsace | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
133 | dimanche 2 juillet | Petit déjeuner | 7:00 | 9:00 | 2:00 | Pavillon central | [7 empty] | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui
134 | dimanche 2 juillet | Visite Mont saint Odile | 10:00 | 11:30 | 1:30 | Mont Saint Odile | 1 seul groupe encadré par CCF | [6 empty] | oui
135 | dimanche 2 juillet | Déjeuner | 12:00 | 14:00 | 2:00 | Mont Saint Odile
136 | dimanche 2 juillet | Départ de participants | 8:00 | 11:00 | 3:00 | DSJ
137 | dimanche 2 juillet | Nettoyage | 10:00 | 12:00 | 2:00 |  | Signalétique (banderoles, pancartes, …) | [7 empty] | oui | oui |  | oui | oui
138 | dimanche 2 juillet | paiement |  |  | 0:00 | A définir | apurement des comptes avec DSJ | [6 empty] | oui |  |  | oui
139 | A définir | paiement |  |  | 0:00 | A définir | apurement des comptes avec HM |  |  | oui |  |  |  | oui |  |  | oui